## 提出様式一覧（工事）
別紙1
工事の請負に係る書類
時期 | 番号 | 様 式 名 称 | 様式番号 | 根拠規定 | 部数
着手時 | 1 | 工事着手届 | 契約課 |  | 1
| 2 | 現場代理人及び主任技術者等通知書 | 様式2 | 第10条（監理技術者補佐の追加） | 2
| 3 | 経歴書（ ） | 様式3 | 第10条 | 2
| 4 | 監理技術者資格者証(写)（監理技術者講習修了履歴） | 様式4 | 第10条 | 2
| 5 | 前払金請求書 | 様式5 | 第34条 | 2
| 6 | 下請負届 | 様式6 | 第7条 | 2
| 7 | 下請負者一覧表 | 様式6-1 | 第7条 | 2
施工時 | 8 | 認定請求書 | 契約課 | 第35条 | 2
| 9 | 工事履行報告書 | 契約課 | 第35条 | 2
| 10 | 中間前払金請求書 | 様式7 | 第35条 | 2
| 11 | 既済部分検査請求書(第 回) | 様式8 | 第39条第2項 | 2
| 12 | 請求書(第 回) | 様式9 | 第39条第4項 | 2
| 13 | 今回請求金額計算書 | 様式9-1 | 第39条第4項 | 2
| 14 | 段階別部分払出来高率表 | 様式9-2 | 第39条第2項 | 2
| 15 | 特例工事部分払出来高率表 | 様式9-3 | 第39条第2項 | 2
| 16 | 段階別出来高率計算表 | 様式9-4 | 第39条第2項 | 2
| 17 | 特例工事出来高率計算表 | 様式9-5 | 第39条第2項 | 2
| 18 | [請求・通知・報告・協議]書 | 様式10 | 第1条第5項 | 2
| 19 | 承諾書 | 様式11 | 第1条第5項 | 2
| 20 | 変更届 | 様式12 | 第10条 | 2
| 21 | 施工計画書 | 様式13 | 標準仕様書_1.2.2 | 2
| 22 | 重量物搬出入計画書 | 様式13-1 | 標準仕様書 | 2
| 23 | 緊急連絡体制表 | 参考 | 標準仕様書_1.2.2 | 2
| 24 | （ ）承諾申請書 | 様式14 | 第9条第4項 | 2
| 25 | [協議・報告]書 | 様式15 | 第17条、20条、21条 施行規程実施細目第13,14条 | 2
| 26 | 支給材料[請求・受領・返納]書(第 回) | 様式16 | 第14条 | 2
| 27 | 支給材料(請求・受領・返納）内訳書 | 様式16-1 | 第14条 | 2
| 番号 | 様 式 名 称 | 様式番号 | 根拠規定 | 部数
施工時 | 28 | 材料検査計画申請書 | 様式17 | 豊島区材料検査実施基準 第6 | 2
| 29 | 材料検査計画書 | 様式17-1 | 豊島区材料検査実施基準 第6 | 2
| 30 | 材料検査予定表 | 様式17-2 |  | 2
| 31 | 材料検査請求書（第 回） | 様式18 | 第12条第2項 | 2
| 32 | 材料試験等報告書(第 回) | 様式19 | 豊島区材料検査実施基準 第7 2項 | 2
| 33 | 材料搬入報告書(第 回) | 様式20 | 豊島区材料検査実施基準 第8 | 2
| 34 | 材料搬入報告書別紙 | 様式20-1 | 豊島区材料検査実施基準 第8 | 2
| 35 | 施工管理記録等報告書 | 様式21 | 第13条第3項 | 2
| 36 | 休日等の工事施工届 | 様式22 | 施行規程実施細目 第10条第3項 標準仕様書_1.3.5 | 2
| 37 | 長期閉所届 | 様式23 |  | 2
| 38 | 災害防止等の臨機措置通知書 | 様式24 | 第25条第2項 | 2
| 39 | による損害通知書 | 様式25 | 第28条第1項 施行規程実施細目第13の2 | 2
完了時 | 40 | 工事しゅん工届 | 契約課 | 第30条 | 1
| 41 | 請求書(完了・竣工払) | 様式26 | 第31条 | 2
完了後 | 42 | 修補・追完計画書 | 様式27 | 第41条 | 2
| 43 | 修補・追完予定内容 | 様式27-1 | 第41条 | 2
| 44 | 修補・追完完了届 | 様式28 | 第41条 | 2
| 45 | 修補・追完内容 | 様式28-1 | 第41条 | 2
※ | 根拠規定の条文は「工事請負契約約款」とする。
※ | 監理業務を委託している工事の提出部数は３部とする。

## (様式2)現場代理人及び主任技術者等通知書
様式2
文書番号
(工事番号)
現場代理人及び主任技術者等通知書
年 月 日
豊 島 区 長 |  |  |  |  | 住所
受注者
受注者 |  |  |  |  | 氏名 |  | 印
(法人の場合は名称及び代表者の氏名）
現場代理人及び主任技術者等を下記のとおり定めたので別紙経歴書を添えて通知します。(注1)
文 書 番 号
( 契 約 番 号 )
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | ￥
（消費税等含む）
契 約 年 月 日 |  | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日
技 術 者 分 類 |  | 技 術 者 氏 名 |  | 建設業法上の該当資格に ○を付ける。 |  | 備 考
現場代理人氏名 |  | ふりがな |  |  |  | 「現場代理人」と「主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐」は兼任できる。(注2)
主任技術者氏名 |  | ふりがな |  | 建設業法第７条
第２号のイ・ロ・ハ
監理技術者氏名 |  | ふりがな |  | 建設業法第15条 |  | ※資格者証（監理技術者講習修了履歴）の写しを監督員に提出すること。
第２号のイ・ロ・ハ
| 監理技術者補佐氏名 | ふりがな |  | ・建設業法第15条 第２号のイ・ロ・ハ
・ .
専門技術者氏名 |  | ふりがな |  | 建設業法第７条 |  | ()内には専門技術者を置いて施工する
（ ） |  |  |  | 第２号のイ・ロ・ハ |  | 工事の建設業法上の区分を記入する。
電気保安技術者氏名 |  | ふりがな |  |  |  | 資格は別紙経歴書に記入する。
受注者（JVの場 |  | 土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・機械器具設置・造園
合幹事会社）の |  | 水道施設・その他（ ）
許可区分等 (注3) |  | 大臣・知事 特定・一般 第 号
監理業務受託者 |  |  |  |  | 担当者名
注 | 1 監理技術者は監理技術者資格者証の写しを提出すること。ただし、別紙経歴書の添付は不要。
2 他現場との兼任事項ではない。監理技術者等の他現場との兼任については、入札公告文による。
3 受注者（JVの場合幹事会社）の許可区分等の欄は、監理技術者を設置した場合のみ記入すること。

## (様式3)経歴書
様式３
|  |  |  | 経 歴 書 （ | [5 empty] | ）
ふ り が な
氏 名
学 歴
|  |  | 年 |  | 月 | ～ |  | 年 | 月
職 歴
|  |  | 年 |  | 月 | ～ |  | 年 | 月
資 格
|  |  | 年 |  | 月
注 | 1 | この様式は、建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハによる学歴、実務経験若しくは資格又は
仕様書等で指定されている資格若しくは実務経験等を提示する際に使用する。
| 2 | 表題の（ ）内には、主任技術者等該当する技術者分類の名称を記入すること。
| 3 | 学歴欄には、建設業法による主任技術者等でその資格が建設業法第７条第２号のイによる場合等、
求められる資格を有することを証するのに学歴を必要とする場合のみ記載すること。
| 4 | 職歴欄には、職歴を記載するとともに建設業法による主任技術者等はその資格に必要な
実務経験について、仕様書等で必要な実務経験等が指定されている場合はその実務経験について、
それぞれ記載すること。
| 5 | 主任技術者等（監理技術者を除く）は、資格欄にその資格に必要な資格者証、合格証明書、免許証等
について、仕様書等で特に定められた資格がある場合にはその資格について、それぞれ記載すること。
また、当該資格の証明書等の写しを添付すること。なお、写しを添付する場合には、住所と生年月日
について黒塗りなどマスキング処理を行うこと。
| 6 | 監理技術者は、監理技術者資格者証（監理技術者講習修了履歴）の写しを監督員に提出することとし、
この経歴書の提出は不要とする。

## （経歴書記載例）
様式３
|  |  |  | 経 歴 書 （ |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | ）
[8 empty] | ふ り が な |  |  | としま たろう
[8 empty] | 氏 名 |  |  | 豊島 太郎
学 歴
|  | 昭和60 | 年 | 3 | 月 | ○○○○ （◇◇科） 卒業
職 歴
|  | 昭和60 | 年 | 4 | 月 | ～ | 昭和62 |  | 年 | 4 | 月
○○建工 株式会社
|  | 昭和62 | 年 | 7 | 月 | ～ | 現在
△◇建設 株式会社
資 格
|  | 昭和60 | 年 | 2 | 月 | 1級建築士登録
|  | 昭和61 | 年 | 3 | 月 | 監理技術者資格取得
注 | １ この様式は、建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハによる学歴、実務経験若しくは資格又は
仕様書等で指定されている資格若しくは実務経験等を提示する際に使用する。
２ 表題の（ ）内には、主任技術者等該当する技術者分類の名称を記入すること。
３ 学歴欄には、建設業法による主任技術者等でその資格が建設業法第７条第２号のイによる場合等、
求められる資格を有することを証するのに学歴を必要とする場合のみ記載すること。
４ 職歴欄には、職歴を記載するとともに建設業法による主任技術者等はその資格に必要な
実務経験について、仕様書等で必要な実務経験等が指定されている場合はその実務経験について、
それぞれ記載すること。
５ 主任技術者等（監理技術者を除く）は、資格欄にその資格に必要な資格者証、合格証明書、免許証等
について、仕様書等で特に定められた資格がある場合にはその資格について、それぞれ記載すること。
また、当該資格の証明書等の写しを添付すること。なお、写しを添付する場合には、住所と生年月日
について黒塗りなどマスキング処理を行うこと。
６ 監理技術者は、監理技術者資格者証（監理技術者講習修了履歴）の写しを監督員に提出することとし、
この経歴書の提出は不要とする。

## (様式4)監理技術者資格証
様式４
監理技術者資格者証（写）
（監理技術者講習修了履歴）
（ 表 面 ）
監理技術者資格者証（表面）の写し
（ の り 付 け ）
（ 裏 面 ）
監理技術者資格者証（裏面）の写し
（監理技術者講習修了履歴）
（ の り 付 け ）

## (様式5)前払金請求書
様式 5
前 払 金 請 求 書
年 月 日
豊 島 区 長
住所
受注者
|  |  |  | 氏名 |  | 印
登録番号
保証証書を提出したので、下記のとおり前払金を請求します。
記
| 請 求 金 額 | ￥
（消費税等を含む）
ただし、下記工事に係る前金払
1 | 工 事 件 名
2 | 契 約 番 号 | 契 約 第 号
3 | 契 約 金 額 | ￥
（消費税等を含む）

## (様式6)下請負届
様式 6
文書番号
(工事番号)
下 請 負 届
年 月 日
豊 島 区 長
住所
受 注 者
氏名
下記のとおり、下請負により施工したいので届け出ます。
なお、下請負者に対する工事の調整、指導及び監督については、当社において一切の責任をもって
行います。
文 書 番 号 （契 約 番 号）
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 | ￥
（消費税等含む）
契 約 年 月 日 | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日
下 請 負 者 名 | 別紙下請負者一覧表のとおり
監理業務受託者 |  |  | 担当者名
法人の場合は名称
及び代表者の氏名

## (様式6-1)下請負者一覧表
様式 6-1
下 請 負 者 一 覧 表
元請負者自ら 施工する工種
下請負に 付する工種 | 下請負者名 建設業許可番号 | 代表者名 | 所在地 | 電話番号 | 摘要

## (様式7)中間前払金請求書
様式 7
中 間 前 払 金 請 求 書
年 月 日
豊 島 区 長
住所
受注者
|  |  |  | 氏名 |  | 印
登録番号
保証証書を提出したので、下記のとおり中間前払金を請求します。
記
| 請 求 金 額 | ￥
（消費税等を含む）
ただし、下記工事に係る中間前金払
1 | 工 事 件 名
2 | 契 約 番 号 | 契 約 第 号
3 | 契 約 金 額 | ￥
（消費税等を含む）
4 | 前 払 金 受 領 済 額 | ￥
（消費税等を含む）

## (様式8)既済部分検査請求書
様式 8
文書番号
(工事番号)
既済部分検査請求書（第 回）
年 月 日
豊 島 区 長
住所
受注者
氏名
下記工事の既済部分検査（第 回）を請求します。
文 書 番 号 （契 約 番 号）
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 | ￥ | 既 受 領 額 |  | ￥
|  | （うち前払金額） |  | （￥ |  | ）
契 約 年 月 日 | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日
既 済 部 分 の 支 払 を 受 け る 根 拠 | 工事請負契約約款 第 39 条
監理業務受託者 |  |  | 担当者名
法人の場合は名称
及び代表者の氏名

## (様式9)請求書（既済部分払用）
様式 9
請 求 書（第 回）
（既 済 部 分 払 用）
年 月 日
豊 島 区 長
住所
受注者
|  |  |  | 氏名 |  | 印
登録番号
下記のとおり請求します。
記
| 請 求 金 額 | ￥
（消費税等を含む）
ただし、下記工事に係る第 回既済部分払
1 | 工 事 件 名
2 | 工 事 場 所
3 | 契 約 番 号 | 契 約 第 号
4 | 工 事 番 号 | 年度工事 第 号
5 | 契 約 金 額 | ￥
（消費税等を含む）
6 | 前 払 金 受 領 済 額 | ￥
（消費税等を含む）
| 既 済 部 分 受 領 済 額 | ￥
（消費税等を含む）

## (様式9-1)請求金額計算書
様式 9-1
今 回 請 求 金 額 計 算 書
契 約 金 額 (Ａ) |  | 工 事 完 了 歩 合 (Ｂ) |  | 出 来 高 (Ｃ)=(Ａ)×(Ｂ)
| 円 |  | ％ |  | 円
出 来 高 (Ｃ) |  | 率 (Ｄ) |  | 出来高の請求限度額 (Ｅ)=(Ｃ)×(Ｄ)
| 円 | 90 | ％ |  | 円
前払金受領済額 (Ｆ) |  | 工 事 完 了 歩 合 (Ｂ) |  | 前払金に対する出来高(Ｇ)=(Ｆ)*(Ｂ)
| 円 |  | ％ |  | 円
既済部分受領済額 (Ｈ) |  |  |  | 今回請求限度額 (Ｉ) =(Ｅ)-｛(Ｇ)+（Ｈ）｝
| 円 |  |  |  | 円
注……工事完了歩合は、主体工事の完了歩合を記入すること。
注……前払金のない場合は斜線を引き使用する。

## (様式9-2)段階別部分払出来高率表
様式 9-2
段階別部分払出来高率表
年 月 日
工 事 件 名
出来高 | 出 来 形 の 内 容 | 出 来 高 率
請求回数
第 １ 回
第 ２ 回
第 ３ 回
第 ４ 回
第 ５ 回

## (様式9-3)特例工事部分払出来高率表
様式9-3
特例工事部分払出来高率表
年 月 日
工 事 件 名
請求回数 | 第 回 | 第 回 | 第 回
出来高 | 出 来 高 率 | 出 来 高 率 | 出 来 高 率
工事種別
計
(特 殊 仮 設)
累 計
(一部しゅん工)

## (様式9-4)段階別出来高率計算表
様式 9-4
段 階 別 出 来 高 率 計 算 表
件 名
区内訳書による
工 種 | 構成率 ％ | 分 割 構 成 率 |  |  |  |  | 認定率 ％ | 出来高及び請求回数 |  |  |  |  | 備 考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
計 | 100
出 来 高 率
構成率は小数点３位を四捨五入とし、計を１００とする。
出来高率は小数点３位を切捨てる。

## (様式9-5)特例工事出来高率計算表
様式 9-5
特 例 工 事 出 来 高 率 計 算 表
件 名
区内訳書による | 工事
工 種 | 請求回数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
| 構 成 率 | 出 来 高 | 出来高率 | 出 来 高 | 出来高率 | 出 来 高 | 出来高率 | 出 来 高 | 出来高率 | 出 来 高 | 出来高率
構成率は小数点３位を四捨五入とし、計を１００とする。
出来高率は小数点３位を切捨てる。

## (様式10)請求・通知・報告・協議書
様式10
文書番号
(工事番号)
書
年 月 日
豊 島 区 長
住所
受 注 者
|  |  | 氏名 |  |  |  | 印
下記工事について、工事請負契約約款第 条第 項により します。
文 書 番 号 （契 約 番 号）
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | ￥
（消費税等含む）
契 約 年 月 日 |  | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日
内容
監理業務受託者 |  |  |  | 担当者名
法人の場合は名称
及び代表者の氏名
請求・通知
報告・協議
請求・通知
報告・協議
請求・通知
報告・協議

## (様式11)承諾書
様式11
承 諾 書
年 月 日
豊 島 区 長
住所
受注者
|  | 氏名 |  | 印
年 月 日付 第 号による については
異議がないので承諾します。
法人の場合は名称
及び代表者の氏名

## (様式12)変更届
様式12
文書番号
(工事番号)
変 更 届
年 月 日
豊 島 区 長
住所
受注者
|  |  |  | 氏名 |  |  | 印
年 月 日から下記のとおり変更したので届け出ます。
文 書 番 号 （契 約 番 号）
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | ￥
（消費税等含む）
契 約 年 月 日 |  | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日
変更区分 | 事 由 | １．名称変更 ２．代表者変更 ３．所在地変更 ４．印鑑変更 ５．技術者変更 ６．その他（具体的な事項を記入： ）
新
旧
理 由
監理業務受託者 |  |  |  | 担当者名
注１ １から４までの変更は、「債権者（事業者）登録申請書兼支払金口座振替依頼書（業者用）」の 変更手続きを行うこと。
２ 監理技術者又は主任技術者の変更については、病気、退職等の理由により、就労できない場合等 やむを得ないと判断される場合に限り認める。

## (様式13)施工計画書
様式13
文書番号
(工事番号)
施 工 計 画 書
年 月 日
豊 島 区 長
住所
受注者
氏名
現場代理人氏名
下記工事について、別添施工計画書を提出します。
文 書 番 号 （契 約 番 号）
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 | ￥
（消費税等含む）
契 約 年 月 日 | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日
監理業務受託者 |  |  | 担当者名
注 この様式は、施工計画書のほか変更施工計画書、溶接工の名簿、警戒宣言に伴う緊急時対策
計画書等の書類の提出にも使用する。
法人の場合は名称
及び代表者の氏名

## (様式13-1)重量物搬出入計画書
様式13-1
文書番号
(工事番号)
重 量 物 搬 出 入 計 画 書
年 月 日
(工事主管課長）
住所
受 注 者
氏名
現場代理人氏名
下記工事に伴う重量物の搬出入について、計画書を提出します。
施 工 予 定 日 |  | 年 月 日（ 曜日） 午前・午後
工 事 件 名
工 事 場 所
道路使用許可届出先
特殊車両通行許可申請 |  | □許可申請中（許可予定日） 月 日 □許 可 済
搬出入重量物 | 品 名
数 量
重量・大きさ
特 記 事 項
添 付 書 類 |  | □ 案内図 □ 工事手順 □ 作業員名簿 □ 緊急連絡表
監理事務所立会予定者 |  | 社名 |  | 氏名
受注者立会予定者 |  | 社名 |  | 氏名
備 考 (搬 出 入 目 的）
法人の場合は名称
及び代表者の氏名

## (様式14)承諾申請書
様式14
文書番号
(工事番号)
( )承諾申請書
年 月 日
豊 島 区 長
住所
受 注 者
氏名
現場代理人氏名
下記工事について、別添（ ）の承諾を申請します。
文 書 番 号 （契 約 番 号）
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | ￥
（消費税等含む）
契 約 年 月 日 |  | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日
上記の件について承諾します。
現場代理人 様
年 月 日
注1 | この様式は、仕様書等で承諾を義務付けられているものについて使用する。
注2 | （ ）内には、工事記録写真撮影計画、制作方法、基礎杭頭部切断、材料等と記載する。
監理業務受託者 |  |  |  | 担当者名
法人の場合は名称
及び代表者の氏名

## (様式15)協議・報告書
様式15
文書番号
(工事番号)
書
年 月 日
(工事主管課長）
住所
受 注 者
|  | 氏名 |  |  | 印
|  | 現場代理人氏名 |  |  | 印
下記工事について、 します。
文 書 番 号 （契 約 番 号）
工 事 件 名
内容
現場代理人 様
年 月 日
監理業務受託者 |  |  | 担当者名
法人の場合は名称
及び代表者の氏名
協 議
報 告
協議
報告
協議
報告

## (様式16)支給材料関係書
様式16
文書番号
(工事番号)
| 支 給 材 料 |  | 書（第 回）
年 月 日
豊 島 区 長
住所
受 注 者
|  | 氏名 |  |  |  | 印
|  | 現場代理人氏名 |  |  |  | 印ん
下記のとおり支給材料を
文 書 番 号 （契 約 番 号）
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 | ￥
（消費税等含む）
契 約 年 月 日 | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日
支 給 材 料 | 別紙記載のとおり
監理業務受託者 |  |  | 担当者名
法人の場合は名称
及び代表者の氏名
請求
受領
返納
請求します。
受領しました。
返納します。

## (様式16-1)支給材料内訳書
様式16-1
支給材料（請求・受領・返納）内訳書
支給材料品名 | 形状寸法 | 単位 | 総 数 量 | 前回までの 受領数量 | 今回（請求・受領・返納）数量 | 累 計 | 残 数 量

## (様式17)材料検査計画申請書
様式17
文書番号
(工事番号)
材料検査計画申請書
年 月 日
（工事主管課長）
住所
受 注 者
氏名
現場代理人氏名
下記工事について、別添「材料検査計画書」の承諾を申請します。
文 書 番 号 （契 約 番 号）
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 | ￥
（消費税等含む）
契 約 年 月 日 | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日
上記の件について承諾します。
現場代理人 様
年 月 日
監理業務受託者 |  |  | 担当者名
法人の場合は名称
及び代表者の氏名

## (様式17-1)材料検査計画書
様式17-1 別紙
材料検査計画書
検査の種類 | 品 目 | 検 査 場 所 |  | 立 会 検 査 |  |  | 書 類 検 査 | 材 料 搬 入 報告書 | 備 考
工事等の区分 |  | 現場 | 現場外 | 試験 | 確認 | 照合
記入上の注意：検査場所～書類検査の欄は該当する個所に○印を記入、材料搬入報告書の欄は、提出不要な品目に×印を記入する。
立会検査～材料検査実施基準に基づき監督員の立会を省略できる場合がある。

## (様式17-2)材料検査予定表
様式17-2 別紙
材 料 検 査 予 定 表
機器及び材料 | 製作者名 | 検 査 場 | 検査場所在地 | 電 話 | 交通機関 | 検査予定日 | 備 考
注 この表は、必要に応じて、材料検査計画書に添付すること。

## (様式18)材料検査請求書
様式18
文書番号
(工事番号)
材 料 検 査 請 求 書（第 回）
年 月 日
豊 島 区 長
住所
受 注 者
氏名
現場代理人氏名
下記のとおり、材料検査を請求します。
文 書 番 号 （契 約 番 号）
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 | ￥
（消費税等含む）
契 約 年 月 日 | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日
検 査 場 所
検査対象材料
監理業務受託者 |  |  | 担当者名
法人の場合は名称
及び代表者の氏名

## (様式19)材料試験等報告書
様式19
文書番号
(工事番号)
材料試験等報告書（第 回）
年 月 日
（工事主管課長）
住所
受 注 者
氏名
現場代理人氏名
下記のとおり、材料試験等の結果を報告します。
文 書 番 号 （契 約 番 号）
工 事 件 名
実 施 場 所
品 目
実 施 年 月 日
試験等の結果
監理業務受託者 の報告
上記のとおり相違ありません。
| 年 月 日 | 受託者名
担当者名
法人の場合は名称
及び代表者の氏名

## (様式20)材料搬入報告書
様式20
文書番号
(工事番号)
材料搬入報告書（第 回）
年 月 日
（工事主管課長）
住所
受 注 者
氏名
現場代理人氏名
別紙の材料を現場に搬入したので、資料を添えて報告します。
文 書 番 号 （契 約 番 号）
工 事 件 名
工 事 場 所
品質その他
監理業務受託者 の報告
上記のとおり相違ありません。
| 年 月 日 | 受託者名
担当者名
※搬入材料の名称、仕様等が確認できる納品伝票や出荷証明等を添付すること。必要に応じて納入写真等を添付すること。
法人の場合は名称
及び代表者の氏名

## (様式20-1)材料搬入報告書別紙
様式20-1 別紙
搬入年月日 | 機 器・材 料 名 | 形 状・寸 法 等 | 製 作 者 名 | 数 量 上段：今回 下段：累計 | 単位 | 立 会 欄 |  |  | 備 考
[6 empty] | 現場代理人 | 監理受託者 | 監督員
[6 empty] | 年月日 | 年月日 | 年月日
記入上の注意：① 数量欄は、累計を表示する必要がある場合は上段に今回搬入数量、下段に累計数量を記入する。
② 監督員の立会いを省略するとされた品目については、備考欄に添付資料の内容を記入する。

## (様式21)施工管理記録等報告書
様式21
文書番号
(工事番号)
施工管理記録等報告書
年 月 日
豊 島 区 長
住所
受 注 者
氏名
現場代理人氏名
下記工事の（ ）の結果を別紙資料のとおり報告します。
文 書 番 号 （契 約 番 号）
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 | ￥
（消費税等含む）
契 約 年 月 日 | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日
監理業務受託者 |  |  | 担当者名
法人の場合は名称
及び代表者の氏名

## (様式22)休日等の工事施工届
様式22
文書番号
(工事番号)
休 日 等 の 工 事 施 工 届
年 月 日
豊 島 区 長
住所
受 注 者
氏名
現場代理人氏名
下記工事について、工期に含まれていない休日等の工事施工について届け出ます。
文 書 番 号 （契 約 番 号）
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | ￥
（消費税等含む）
契 約 年 月 日 |  | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日
届 出 事 項 | 施工年月日 | 年 月 日 | 箇 所
理由及び工事内容
監理業務受託者 |  |  |  | 担当者名
法人の場合は名称
及び代表者の氏名

## (様式23)長期閉所届
様式23
文書番号
(工事番号)
長 期 閉 所 届
年 月 日
(工事主管課長）
住所
受 注 者
氏名
現場代理人氏名
下記工事の長期閉所について届け出ます。
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 年 月 日 | 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日
文 書 番 号 （契 約 番 号）
休 暇 期 間 | 年 月 日 | から | 年 月 日 まで
現場内の管理 及び 警備の体制 | 1.保安管理について
2.事故防止対策について（危険場所の仮囲い、注意標識の掲示等）
監理業務受託者 |  |  | 担当者名
※火災予防に関する措置事項（消火器の数、配置図等）及び緊急連絡体制表を添付すること。

## (様式24)災害防止等の臨機措置通知書
様式24
文書番号
(工事番号)
災害防止等の臨機措置通知書
年 月 日
(工事主管課長）
住所
受 注 者
氏名
現場代理人氏名
文 書 番 号 （契 約 番 号）
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | ￥
（消費税等含む）
契 約 年 月 日 |  | 年 月 日 | 工 期 | 年 月 日
受注者 | 工事の直接責任者
工事現場主任技術者
予想される災害 及び現状
措置の内容
現場の管理 組織及び方法
そ の 他

## (様式25)損害通知書
様式25
文書番号
(工事番号)
（ ）による損害通知書
年 月 日
(工事主管課長）
住所
受 注 者
氏名
現場代理人氏名
文 書 番 号 （契 約 番 号）
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 金 額 |  | ￥
（消費税等含む）
契 約 年 月 日 |  | 年 月 日 | 工 期 | 年 月 日
受注者 | 工事の直接責任者
工事現場主任技術者
損害発生の 原因及び経過
措置の内容 |  |  |  |  | 保険等のてん補 有 ・ 無
現場の管理 組織及び方法
そ の 他 |  | 写真・図面等

## (様式26)請求書(完了・竣工払)
様式26
請 求 書（完了・竣工払）
年 月 日
豊 島 区 長
住 所
受 注 者
|  |  | 氏 名 |  | 印
登録番号
下記のとおり請求します。
記
| 請 求 金 額 | ￥
（消費税等を含む）
ただし、下記工事に係る竣工払
1 | 工 事 件 名
2 | 契 約 番 号 | 契 約 第 号
3 | 契 約 金 額 | ￥
（消費税等を含む）
| 前 払 金 等 受 領 済 額 | ￥
（消費税等を含む）

## (様式27)補修・追完計画書
様式27
文書番号
(工事番号)
修補・追完計画書
年 月 日
豊 島 区 長
住所
受 注 者
|  |  | 氏名 |  |  |  | 印
（ＪＶの場合幹事会社名）
下記契約による契約不適合等調査の結果をうけ、修補・追完の計画を提出します。
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 年 月 日 |  | 年 月 日 | 完 了 検 査 合 格 日 |  | 年 月 日
文 書 番 号 （契 約 番 号）
修補・追完 予 定 内 容 |  | 別紙のとおり | 調査日 |  | 年 月 日
工事主管課 | 係 員 | 所属 |  | 氏名
施設管理者 | 立会者 | 所属 |  | 氏名
監理受託者 | 立会者 | 社名 |  | 氏名
受 注 者 | 立会者 | 社名 |  | 氏名

## (様式27-1)修補・追完予定内容
（枚数 / ）
番号 | 個 所 | 修 補 ・ 追 完 内 容 | 予定年月日

## (様式28)修補・追完完了届
様式28
文書番号
(工事番号)
修補・追完完了届
年 月 日
豊 島 区 長
住所
受 注 者
|  | 氏名 |  |  | 印
（ＪＶの場合幹事会社名）
下記の修補・追完を完了したので届け出ます。
工 事 件 名
工 事 場 所
契 約 年 月 日 | 年 月 日 | 完 了 検 査 合 格 日 | 年 月 日
文 書 番 号 （契 約 番 号）
受注者 担当者氏名
修補・追完内容 | 別紙のとおり

## (様式28-1)修補・追完内容
様式28-1 別紙 修 補・追 完 内 容
番号 | 個 所 |  |  | 修 補・追 完 内 容 |  | 修補・追完年月日
上記修補・追完が完了したことを立会い確認しました。
施設管理者 |  | 立会者 | 所属 |  | 氏名
監理受託者 |  | 立会者 | 社名 |  | 氏名
受 注 者 |  | 立会者 | 社名 |  | 氏名
※ 必要に応じて図面等を添付すること。 | [5 empty] | （枚数 / ）